## Vorlage Tagesbericht
TAGESBERICHT
Produktionsdaten
Feld | Angabe
Produktion | SALT FLATS
Produktionsfirma | Dry Creek Pictures LLC
Drehtag | Tag 4 von 12 (noch 8)
Datum | Donnerstag, 8. Oktober 2026
Sets | Hardesty Salvage (Büro, Hof); Tumbleweed Diner
Regie | Lena Okafor
Produktionsleitung | Rosa Delgado
1. Regieassistenz | Kyle Brandt
Erstellt von | Mina Park, 2. Regieassistenz
Stand | Im Plan
Wetter | Sonnig, max. 83 F
Zeiten
Ereignis | Uhrzeit
Arbeitsbeginn Team | 07:00
Drehbeginn | 08:00
Erste Einstellung | 08:14
Mittagspause | 12:45 bis 13:15
Umzug | Abfahrt Hardesty Salvage 13:20, Ankunft Tumbleweed Diner 13:55
Erste Einstellung nach der Pause | 14:50
Kamera-Drehschluss | 18:52
Letzte Person weg | 20:05
Szenen, Seiten und Einstellungen
| Szenen | Seiten | Einstellungen
Drehbuch gesamt | 44 | 70
Geplant bis heute | 16 | 24 7/8
Bisher gedreht | 12 | 18 | 58
Heute gedreht | 4 | 6 7/8 | 20
Gesamt bis heute | 16 | 24 7/8 | 78
Verbleibend | 28 | 45 1/8
Heute gedrehte Szenen
Sz. | Set | Seiten | Einstellungen | Stand
13 | INT. HARDESTY SALVAGE - BÜRO | 2 5/8 | 7 | Fertig
12 | EXT. HARDESTY SALVAGE - HOF | 1 3/8 | 4 | Fertig
17 | INT. TUMBLEWEED DINER | 1 | 4 | Fertig. Insert 17E (Dienstmarke) offen, auf Tag 9 gelegt.
16 | INT. TUMBLEWEED DINER | 1 7/8 | 5 | Fertig
Darstellerzeiten (müssen mit dem unterschriebenen Exhibit G übereinstimmen)
# | Rolle | Darsteller/in | Status | Ankunft Maske/Kostüm | Ankunft am Set | 1. Pause Beginn | 1. Pause Ende | Entlassen am Set | Entlassen Maske/Kostüm | Pausenverstöße | Ex. G unterschrieben
1 | DELL | Marco Ybarra | W | 07:20 | 07:55 | 12:45 | 13:15 | 18:55 | 19:10 | 0 | Ja
2 | JUNE | Tessa Quill | W | 06:50 | 07:55 | 12:45 | 13:15 | 18:55 | 19:10 | 0 | Ja
3 | HOLLIS | Glenn Hardesty | W | 07:00 | 07:55 | Keine | Keine | 12:35 | 12:50 | 0 | Ja
5 | DEPUTY PACE | Curtis Vail | SW | 12:30 | 14:30 | Keine | Keine | 17:15 | 17:30 | 0 | Ja
8 | BEV | Donna Kell | SWF | 13:15 | 14:30 | Keine | Keine | 18:35 | 18:45 | 0 | Ja
Komparsen und Stand-ins
Anz. | Art | Ankunft | Ende | Belege
6 | Gäste im Diner (Sz. 16, 17) | 13:00 | 18:40 | 6 von 6 eingesammelt
2 | Stand-ins (Dell, June) | 07:30 | 18:55 | 2 von 2 eingesammelt
Daten
Posten | Heute | Bis heute
Kamerakarten (A-Kamera) | A019 bis A024 (6 Karten) | 24 Karten
Daten gesichert, geprüft | 1,4 TB | 5,3 TB
Tondateien | 112 | 431
Teamzeiten
Abteilung | Position | Name | Beginn | Ende
Produktion | 1. Regieassistenz | Kyle Brandt | 06:30 | 19:30
Produktion | 2. Regieassistenz | Mina Park | 06:15 | 19:55
Kamera | 1. Kameraassistenz | Carla Reyes | 06:30 | 19:40
Motive | Location Manager | Walt Kemper | 06:00 | 20:05
Verzögerungen, Vorfälle und Hinweise
Uhrzeit | Hinweis
08:00 | Schrottpresse lief trotz vereinbarter Abschaltung um 08:00 bis 08:14. Erste Einstellung 14 Min. verspätet. Motivabteilung hat mit dem Eigentümer gesprochen.
13:20 | Umzug dauerte 35 Min., Ankunft 13:55.
17:15 | Pace wie geplant nach 17D entlassen. Insert 17E mit der Dienstmarke nicht gedreht. Auf Tag 9 am Set Lagerhalle gelegt.
Technik: 50mm-Festbrennweite von der 1. Kameraassistenz wegen Auflagemaß markiert. An den Verleih zurück, Ersatz kommt an Tag 5.
Verletzungen: keine. Sachschäden: keine.
Template by Storiara (storiara.com). Free to use and modify.