## Day-out-of-Days-Vorlage
DAY OUT OF DAYS
Kopfdaten
Feld | Angabe
Produktion | SALT FLATS
Grundlage Drehplan | Blau, 29.09.2026
Drehtage | 12, Mo 5.10. bis Sa 17.10.2026 (So 11.10. frei, nicht aufgeführt)
Aufgeführte Vorbereitungstage | Fr 2.10. (Anreise), Sa 3.10. (Probe)
Erstellt von | Mina Park, 2. Regieassistenz
Code-Legende
Code | Bedeutung
SW | Start Work. Erster Drehtag.
W | Work. Drehtag.
H | Hold. Bezahlt, kein Dreh, zwischen erstem und letztem Tag.
WF | Work Finish. Letzter Drehtag.
SWF | Beginn, Dreh und Ende am selben Tag.
T | Travel. Reisetag.
R | Rehearsal. Probentag.
D | Drop. Zwischen zwei Drehblöcken nicht bezahlt, nur wenn der Vertrag es erlaubt.
PW | Pickup Work. Erster Drehtag nach einem Drop.
(leer) | Nicht engagiert
Darsteller
# | Rolle | Darsteller/in | Fr 2.10. | Sa 3.10. | DT1 Mo 5.10. | DT2 Di 6.10. | DT3 Mi 7.10. | DT4 Do 8.10. | DT5 Fr 9.10. | DT6 Sa 10.10. | DT7 Mo 12.10. | DT8 Di 13.10. | DT9 Mi 14.10. | DT10 Do 15.10. | DT11 Fr 16.10. | DT12 Sa 17.10. | Reise | Probe | Dreh | Halten | Drop | Beginn | Ende | Bezahlte Tage
1 | DELL | Marco Ybarra |  | R | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WF | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5.10. | 17.10. | 13
2 | JUNE | Tessa Quill | T | R | SW | W | H | W | W | W | W | W | W | W | W | WF | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5.10. | 17.10. | 14
3 | HOLLIS | Glenn Hardesty |  |  |  | SW | W | W | D | D | D | D | D | PW | WF |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6.10. | 16.10. | 5
4 | MARISOL | Ana Lucero | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.10. | 10.10. | 2 | bar: W W D to W W D
5 | DEPUTY PACE | Curtis Vail | [5 empty] | SW | H | W | H | H | W | H | H | WF | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8.10. | 17.10. | 9
6 | EARL | Ray Oberst | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.10. | 13.10. | 2 | bar: WF H to WF H
7 | NADIA | Priya Sandhu | [5 empty] | WF H: SWF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.10. | 12.10. | 1
8 | BEV | Donna Kell | [5 empty] | SW: SWF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.10. | 8.10. | 1
| Drehen an diesem Tag |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Halten an diesem Tag |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| GESAMT | [15 empty] | 1 | 2 | 38 | 6 | 5 |  |  | 47
Stunts, Doubles und Komparsen
# | Element | DT1 | DT2 | DT3 | DT4 | DT5 | DT6 | DT7 | DT8 | DT9 | DT10 | DT11 | DT12 | Tage | Hinweise
S1 | Stuntdouble, Dell | DT10: R; DT11: SWF | 2 | Kampfprobe in der Mittagspause DT10
S2 | Stuntdouble, Hollis | DT10: R; DT11: SWF | 2 | Kampfprobe in der Mittagspause DT10
S3 | Stuntkoordination | DT10: R; DT11: SWF | 2 | Sz. 39
B1 | Komparsen, Gäste im Diner | DT4: 6 | 1 | Sz. 16, 17
B2 | Komparsen, Union Ave | DT6: 4 | 1 | Sz. 28
Template by Storiara (storiara.com). Free to use and modify.