## Vorlage Drehplan
DREHPLAN
Kopfdaten
Feld | Angabe
Produktion | SALT FLATS
Fassung | Blau, 29.09.2026
Erstellt von | Kyle Brandt, 1. Regieassistenz
Drehzeitraum | Mo 5.10.2026 bis Sa 17.10.2026
Drehtage | 12 (Sechstagewochen, Sonntag 11.10. frei)
Drehbuch | 44 Szenen, 70 Seiten (blaue Fassung vom 28.09.2026)
Rollenschlüssel | 1 DELL, 2 JUNE, 3 HOLLIS, 4 MARISOL, 5 DEPUTY PACE, 6 EARL, 7 NADIA, 8 BEV
Tag 1: Montag, 5. Oktober 2026. Ruiz House (Originalmotiv), Oildale. Arbeitsbeginn Team 07:00
Sz. | Set | T/N | Seiten | Spieltag | Kurzinhalt | Darsteller | Elemente | Hinweise
4 | INT. RUIZ HOUSE - WOHNZIMMER | T | 1 6/8 | T2 | Dell findet June schlafend auf der Couch | 1, 2 | Requisite: Häkeldecke, Junes Reisetasche. Kostüm: Dell #1, June #1 (darin geschlafen)
5 | INT. RUIZ HOUSE - KÜCHE | T | 2 3/8 | T2 | Kräftemessen beim Frühstück. June will den Pick-up. | 1, 2 | Requisite: Kaffeekanne, Eier, Autoschlüssel. Kostüm: Dell #1, June #1 | 3 Dutzend Eier für die Takes
6 | INT. RUIZ HOUSE - DELLS SCHLAFZIMMER | T | 4/8 | T2 | Dell zählt das Geld aus der Kaffeedose | 1 | Requisite: Kaffeedose, Requisitengeld (340 $ in Zwanzigern). Kostüm: Dell #1 | Requisitengeld nur vom Requisitenfundus
3 | INT. RUIZ HOUSE - JUNES ALTES ZIMMER | N | 1 2/8 | N1 | Ihr Zimmer ist jetzt Abstellraum. Sie nimmt die Couch. | 2 | Requisite: Junes Reisetasche, Kisten mit Dells Arbeitssachen. Kostüm: June #1 | Fenster für Nacht abgehängt
| ENDE TAG 1 |  | 5 7/8
Tag 2: Dienstag, 6. Oktober 2026. Ruiz House (Originalmotiv), Oildale. Arbeitsbeginn Team 07:00
Sz. | Set | T/N | Seiten | Spieltag | Kurzinhalt | Darsteller | Elemente | Hinweise
1 | EXT. RUIZ HOUSE - VORGARTEN | T | 6/8 | T1 | June kommt mit einer Reisetasche die Einfahrt herauf | 2 | Requisite: Reisetasche. Kostüm: June #1 | Einfahrt leer. Pick-up noch nicht abgeschleppt.
2 | EXT. RUIZ HOUSE - VERANDA | T | 1 4/8 | T1 | Dell erkennt sie zuerst nicht | 1, 2 | Requisite: Bierdose, Reisetasche. Kostüm: Dell #1, June #1
7 | EXT. RUIZ HOUSE - EINFAHRT | T | 2 1/8 | T2 | Hollis schleppt den kaputten Pick-up an | 1, 2, 3 | Fahrzeuge: Hollis' Abschleppwagen, Dells Pick-up (nicht fahrbereit). Requisite: Abschleppkette. Kostüm: Hollis #1 | Fahrzeugkoordination am Set
8 | INT. DELLS PICK-UP (GEPARKT) | T | 1 1/8 | T2 | Das Radio ist tot. June repariert es mit einer Büroklammer. | 1, 2 | Fahrzeuge: Dells Pick-up. Requisite: Büroklammer, Kassette | Kleines Kamerarig in der Fahrerkabine
14 | EXT. RUIZ HOUSE - VERANDA | T | 5/8 | T2 | Hollis lässt die Ersatzschlüssel da | 1, 3 | Requisite: Schlüsselbund mit Ersatzschlüsseln
| ENDE TAG 2 |  | 6 1/8
Tag 3: Mittwoch, 7. Oktober 2026. Hardesty Salvage (Originalmotiv), Osten von Bakersfield. Arbeitsbeginn Team 07:00
Sz. | Set | T/N | Seiten | Spieltag | Kurzinhalt | Darsteller | Elemente | Hinweise
9 | EXT. HARDESTY SALVAGE | T | 2 2/8 | T2 | Dell fragt Hollis nach einer Lichtmaschine | 1, 3 | Fahrzeuge: Hollis' Abschleppwagen. Kostüm: Dell #1, Hollis #1 | Schrottpresse aus von 08:00 bis 12:30
10 | INT. HARDESTY SALVAGE - BÜRO | T | 3 1/8 | T2 | Hollis spricht über ihren Vater | 1, 3 | Ausstattung: Ersatzteilkalender, CB-Funkgerät. Requisite: zwei Kaffee
11 | EXT. HARDESTY SALVAGE - HOF | T | 5/8 | T2 | Dell baut eine Lichtmaschine aus einem Wrack aus | 1 | Requisite: Hero-Lichtmaschine, Steckschlüsselsatz. Maske: Schmiere an den Händen | Schmiere als Anschluss für Sz. 13
| ENDE TAG 3 |  | 6
Tag 4: Donnerstag, 8. Oktober 2026. Hardesty Salvage, Umzug zum Tumbleweed Diner. Arbeitsbeginn Team 07:00
Sz. | Set | T/N | Seiten | Spieltag | Kurzinhalt | Darsteller | Elemente | Hinweise
13 | INT. HARDESTY SALVAGE - BÜRO | T | 2 5/8 | T2 | Hollis erzählt June von dem Unfall | 1, 2, 3 | Kostüm: Dell #1, June #1, Hollis #1. Maske: Schmiere an Dells Händen | Hollis' letzte Szene vor dem Drop
12 | EXT. HARDESTY SALVAGE - HOF | T | 1 3/8 | T2 | June findet Dells altes Rennfoto | 2, 3 | Requisite: Rennfoto (Hero plus 2 Doubletten). Fahrzeuge: Wrack mit offenem Handschuhfach
| UMZUG ZUM TUMBLEWEED DINER, ROSEDALE | [6 empty] | Nach der Mittagspause
17 | INT. TUMBLEWEED DINER | T | 1 | T3 | Deputy Pace bleibt an ihrem Tisch stehen | 1, 2, 5, 8 | Komparsen: 6 Gäste. Requisite: Dienstmarke, Kaffeekanne. Kostüm: Pace Uniform, Dell #2, June #2 | Erster Tag Pace
16 | INT. TUMBLEWEED DINER | T | 1 7/8 | T3 | June bestellt für beide | 1, 2, 8 | Komparsen: 6 Gäste. Requisite: Speisekarten, Bestellblock, Essen für 4 Takes
| ENDE TAG 4 |  | 6 7/8
Tag __: Datum, Motiv, Arbeitsbeginn Team
Sz. | Set | T/N | Seiten | Spieltag | Kurzinhalt | Darsteller | Elemente | Hinweise
ENDE TAG __
Template by Storiara (storiara.com). Free to use and modify.