## Modèle de day out of days
DAY OUT OF DAYS
En-tête
Rubrique | Valeur
Film | SALT FLATS
Plan de travail de référence | Version bleue, 29/09/2026
Journées de tournage | 12, du lun. 05/10 au sam. 17/10/2026 (relâche dim. 11/10, non affichée)
Jours de préparation affichés | Ven. 02/10 (voyage), sam. 03/10 (répétition)
Établi par | Mina Park, 2e assistante réalisatrice
Légende des codes
Code | Signification
SW | Start work. Premier jour de travail.
W | Work. Jour travaillé.
H | Hold. Payé sans tourner, entre le début et la fin.
WF | Work finish. Dernier jour de travail.
SWF | Début, travail et fin le même jour.
T | Jour de voyage
R | Jour de répétition
D | Drop. Hors paie entre deux périodes de travail, uniquement si le contrat le permet.
PW | Pickup work. Premier jour de travail après une interruption.
(vide) | Non engagé
Comédiens
N° | Rôle | Comédien | Ven. 02/10 | Sam. 03/10 | J1 lun. 05/10 | J2 mar. 06/10 | J3 mer. 07/10 | J4 jeu. 08/10 | J5 ven. 09/10 | J6 sam. 10/10 | J7 lun. 12/10 | J8 mar. 13/10 | J9 mer. 14/10 | J10 jeu. 15/10 | J11 ven. 16/10 | J12 sam. 17/10 | Voyage | Répétition | Travail | Attente | Interruption | Début | Fin | Jours payés
1 | DELL | Marco Ybarra |  | R | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WF | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 05/10 | 17/10 | 13
2 | JUNE | Tessa Quill | T | R | SW | W | H | W | W | W | W | W | W | W | W | WF | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 05/10 | 17/10 | 14
3 | HOLLIS | Glenn Hardesty |  |  |  | SW | W | W | D | D | D | D | D | PW | WF |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 06/10 | 16/10 | 5
4 | MARISOL | Ana Lucero | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09/10 | 10/10 | 2 | bar: W W D to W W D
5 | ADJOINT PACE | Curtis Vail | [5 empty] | SW | H | W | H | H | W | H | H | WF | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 08/10 | 17/10 | 9
6 | EARL | Ray Oberst | [14 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12/10 | 13/10 | 2 | bar: WF H to WF H
7 | NADIA | Priya Sandhu | [5 empty] | WF H: SWF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12/10 | 12/10 | 1
8 | BEV | Donna Kell | [5 empty] | SW: SWF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08/10 | 08/10 | 1
| Au travail ce jour-là |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| En attente ce jour-là |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| TOTAL | [15 empty] | 1 | 2 | 38 | 6 | 5 |  |  | 47
Cascades, doublures et figuration
N° | Élément | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | Jours | Notes
S1 | Doublure cascade, Dell | J10: R; J11: SWF | 2 | Répétition de la bagarre pendant le déjeuner J10
S2 | Doublure cascade, Hollis | J10: R; J11: SWF | 2 | Répétition de la bagarre pendant le déjeuner J10
S3 | Coordinateur cascades | J10: R; J11: SWF | 2 | Séq. 39
B1 | Figuration, clients du diner | J4: 6 | 1 | Séq. 16, 17
B2 | Figuration, Union Ave | J6: 4 | 1 | Séq. 28
Template by Storiara (storiara.com). Free to use and modify.